## Risk och väsentligetsmatris
Konsekvens avser personskada, ekonomisk skada och/eller verksamhetskada
Sannolikhet avser sannolikheten att händelsen inträffar.
Konsekvens
4 - Mycket allvarlig | 4 | 8 | 12 | 16
3 - Betydande | 3 | 6 | 9 | 12
2 - Begränsad | 2 | 4 | 6 | 8
1- Försumbar | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 - Mycket liten | 2 - Mindre sannolik | 3- Hög sannolikhet | 4 - Mycket hög sannolikhet | Sannolikhet
Note on A7: Verksamheten påverkas väsentligt och kan inte vidta åtgärder för att eliminera påverkan. Påtaglig risk för stora konsekvenser för verksamheten genom exempelvis stor ekonomisk förlust, stora kvalitetsbrister i verksamheten, förtroendet skadas väsentligt eller annan betydande ekonomisk och verksamhetsmässig nackdel. Kan även innebära fara för liv och hälsa. Mycket allvarlig skada och/eller påverkan. Skapar stora svårigheter för organisationens verksamhet. Omöjligt eller nästan omöjligt att fullfölja uppdragen. Röjande av informationen medför skada för rikets säkerhet som inte endast är ringa.
Note on A8: Verksamheten påverkas väsentligt och måste vidta omfattande åtgärder för att eliminera påverkan.
Note on A9: Verksamheten påverkas väsentligt. Verksamhetskvalitet och förtroende kan inte garanteras. Verksamheten kan uppleva lindriga besvär, men endast måttlig ekonomisk eller verksamhetsmässig påverkan. Inga större svårigheter att nå målen.
Note on A10: Verksamheten påverkas väldigt lite och har inga svårigheter att nå målen.
Note on B11: Mer sällan än vart femte år
Note on C11: Oftare än vart femte år men mer sällan än varje år.
Note on D11: Oftare än varje år men mer sällan än varje månad.
Note on E11: Oftare än en gång per månad.

## Risk och väsentlighetsanalys
Kontrollområde | Hot/risk | Konsekvens | Sannolikhet | Riskvärde
|  | 4 | 4 | 16
0
0
0
0
Fakturor | Följer ej avtal | 1 | 3 | 3 | Exempel
System | Att system blir otillgängliga/ej fungerande | 4 | 2 | 8 | Exempel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A1: Styrdokument, verksamhetsområde eller process som ska följas upp.
Note on B1: Lindblom Pontus: Ta upp alla hot och risker som finns i er verksamhet

## Internkontroll
Kontrollområde | Hot/risk | Risk- värde | Kontrollmoment | Metod | Frekvens/ Tidpunkt | Ansvarig
Hemtjänst: Tillsyn via kamera/telefon | Att myndighetsfunktion äldre tar beslut om tillsyn via besök trots att det skulle gå bra med kamera eller telefon. | 12 | Kontroll av aktuella beslut om tillsyn via besök. | Genomgång av samtliga beslut. | En gång per halvår för rapport till nämnden i maj respektive december. | Myndighets-funktion äldre
Samtliga externa utförare: Välfärds-brottslighet | Att utförarna saknar tillstånd och/eller inte betalar skatt och arbetsgivaravgifter på rätt sätt. | 12 | Avstämning att samtliga utförare har tillstånd samt sköter skatter och arbetsgivaravgifter. | Avstämning med IVO respektive skatteverket. | En gång per halvår för rapport till nämnden i maj respektive december. | Sakkunnig tjänsteman
Note on A1: Vilket styrdokument, process eller verksamhetsområde berörs.
Note on B1: Händelse som påverkar verksamheten
Note on C1: Kolumnen multiplicerar värdena i kolumnerna Hot/risk respektive Konsekvens i fliken Risk och väsentlighetsanalys.
Note on D1: Vad ska kontrolleras? Ett kontrollmoment avser en aktiv handling som genomförs löpande inom en process för att hantera en specifik risk, vilket också skapar en spårbarhet som kan ligga till grund för en senare granskning. Notera att kontrollmoment alltså är en del av den dagliga och reguljära rutinen/processen/systemet och inte något som genomförs i den interna granskningen eller av revisionen. Kontrollmomentet är facit för hur verksamheten borde arbeta för att hantera en viss risk till vardags.
Note on E1: Med metod menas hur kontrollen ska genomföras, exempelvis genom stickprovskontroll, enkäter, statistik, överklaganden, brandövningar eller verksamhetsuppföljningar.
Note on F1: Hur ofta samt när du ska kontrollera att kontrollmomentet efterlevs
Note on G1: Vem ska utföra kontrollen av kontrollmomentet.