## Risk och väsentligetsmatris
Konsekvens avser personskada, ekonomisk skada och/eller verksamhetskada
Sannolikhet avser sannolikheten att händelsen inträffar.
Konsekvens
4 - Mycket allvarlig | 4 | 8 | 12 | 16
3 - Betydande | 3 | 6 | 9 | 12
2 - Begränsad | 2 | 4 | 6 | 8
1- Försumbar | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 - Mycket liten | 2 - Mindre sannolik | 3- Hög sannolikhet | 4 - Mycket hög sannolikhet | Sannolikhet
Note on A7: Verksamheten påverkas väsentligt och kan inte vidta åtgärder för att eliminera påverkan. Påtaglig risk för stora konsekvenser för verksamheten genom exempelvis stor ekonomisk förlust, stora kvalitetsbrister i verksamheten, förtroendet skadas väsentligt eller annan betydande ekonomisk och verksamhetsmässig nackdel. Kan även innebära fara för liv och hälsa. Mycket allvarlig skada och/eller påverkan. Skapar stora svårigheter för organisationens verksamhet. Omöjligt eller nästan omöjligt att fullfölja uppdragen. Röjande av informationen medför skada för rikets säkerhet som inte endast är ringa.
Note on A8: Verksamheten påverkas väsentligt och måste vidta omfattande åtgärder för att eliminera påverkan.
Note on A9: Verksamheten påverkas väsentligt. Verksamhetskvalitet och förtroende kan inte garanteras. Verksamheten kan uppleva lindriga besvär, men endast måttlig ekonomisk eller verksamhetsmässig påverkan. Inga större svårigheter att nå målen.
Note on A10: Verksamheten påverkas väldigt lite och har inga svårigheter att nå målen.
Note on B11: Mer sällan än vart femte år
Note on C11: Oftare än vart femte år men mer sällan än varje år.
Note on D11: Oftare än varje år men mer sällan än varje månad.
Note on E11: Oftare än en gång per månad.

## Risk och väsentlighetsanalys
Kontrollområde | Hot/risk | Konsekvens | Sannolikhet | Riskvärde
Volymer | Ökning av elever inom sfi gör att nämnden inte håller budget för verksamheten | 2 | 3 | 6
Volymer | Stora ökningar av elever inom KAA gör att nämnden inte håller budget för verksamheten | 2 | 2 | 4
Systematisk kvalitetsuppföljning | Nämnden tar inte tillräckligt ansvar som huvudman och upptäcker inte brister i kvalitet inom vuxenutbildningen | 3 | 2 | 6
Omvärldsbevakning | Nämnden oförberedd på förändringar inom vuxenutbildningens område | 3 | 2 | 6
Nämndens styrning | Jobbtorgs förändrade grunduppdrag (från 2023) får inte genomslag i verksamheten | 3 | 2 | 6
Nämndens styrning | Det nya uppdraget Integrationsvägledning och -samordning försenas och nämnden får begränsat resultat för verksamheten under året | 3 | 3 | 9
Resurser | Medel som nämnden avsatt för arbetet med "Heltidsmodellen" är otillräckliga och nämnden får därför ett begränsat resultat | 3 | 3 | 9
SFI | Elever på SFI får inte en förbättrad språkprogression trots nämndens satsningar på målgruppen | 3 | 2 | 6
Upphandling av verksamhet | Campus Nyköpings nya arbete med Dynamiskt inköpssystem av utbildningsanordnare fungerar inte vilket leder till att utbildningar inte kan erbjudas | 3 | 3 | 9
Uppföljning av externa utbildningsanordnare | Elever får inte den utbildning de har rätt till på grund av att externa utbildningsanordnare inte sköter sitt uppdrag | 3 | 3 | 9
Note on A1: Styrdokument, verksamhetsområde eller process som ska följas upp.
Note on B1: Lindblom Pontus: Ta upp alla hot och risker som finns i er verksamhet

## Internkontroll
INTERNKONTROLLPLAN FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2024
Kontrollområde | Hot/risk | Risk- värde | Kontrollmoment | Metod | Frekvens/ Tidpunkt | Ansvarig | Genomförda kontroller | Upptäckta avvikelser | Vidtagna eller planerade åtgärder
Nämndens styrning | Det nya uppdraget Integrationsvägledning och -samordning försenas och nämnden får begränsat resultat för verksamheten under året. | 9 | Division Social omsorgs arbetsprocess kring det nya uppdraget. | Avstämning i styrgrupp för det nya uppdraget. | Styrgrupp vid fyra tillfällen under året. | Sakkunnig
Resurser | Medel som nämnden avsatt för arbetet med "Heltidsmodellen" är otillräckliga och nämnden får därför ett begränsat resultat. | 9 | Division Utbildnings och Division Social omsorgs bedömning av målgrupp, möjliga insatser och resurser för uppdraget. | Avstämning i styrgrupp för det nya uppdraget. | Styrgrupp vid fyra tillfällen under året. | Sakkunnig
Upphandling av verksamhet | Campus Nyköpings nya arbete med Dynamiskt inköpssystem (DIS) av utbildningsanordnare fungerar inte vilket leder till att utbildningar inte kan erbjudas. | 9 | Campus Nyköpings arbetsprocess med DIS. | Särskild uppföljning med skolchef vid presidiemöte. | Vid två prediemöten under året | Skolchef
Uppföljning av externa utbildningsanordnare | Elever får inte den utbildning de har rätt till på grund av att externa utbildningsanordnare inte sköter sitt uppdrag. | 9 | Campus Nyköpings rutin för uppföljning av externa utbildningsanordnare. | Rapport tilll nämnd | Nämndens sammanträden 2024-03-27 och 2024-09-25 | Ansvarig rektor
Note on A3: Vilket styrdokument, process eller verksamhetsområde berörs.
Note on B3: Händelse som påverkar verksamheten
Note on C3: Kolumnen multiplicerar värdena i kolumnerna Hot/risk respektive Konsekvens i fliken Risk och väsentlighetsanalys.
Note on D3: Vad ska kontrolleras? Ett kontrollmoment avser en aktiv handling som genomförs löpande inom en process för att hantera en specifik risk, vilket också skapar en spårbarhet som kan ligga till grund för en senare granskning. Notera att kontrollmoment alltså är en del av den dagliga och reguljära rutinen/processen/systemet och inte något som genomförs i den interna granskningen eller av revisionen. Kontrollmomentet är facit för hur verksamheten borde arbeta för att hantera en viss risk till vardags.
Note on E3: Med metod menas hur kontrollen ska genomföras, exempelvis genom stickprovskontroll, enkäter, statistik, överklaganden, brandövningar eller verksamhetsuppföljningar.
Note on F3: Hur ofta samt när du ska kontrollera att kontrollmomentet efterlevs
Note on G3: Vem ska utföra kontrollen av kontrollmomentet.
Note on H3: Antal genomförda kontroller
Note on I3: Vilka avvikelser/brister har upptäckts i efterlevnaden av kontrollmomentet.
Note on J3: Hur åtgärdas upptäckta brister i kontrollmomentet